## Stories
Encadrement PFE -> Sprint1 -> Stories
|  |  |  | Estimation\Date: | Feb 19 | Feb 20 | Feb 21
|  |  |  | Done %: | 9% (1) | 18% (2) | 27% (3)
|  |  |  | Coded %: | 9% (1) | 18% (2) | 27% (3)
|  |  |  | Tested %: | n/a | n/a | n/a
|  |  |  | Done today/to do: | 1/8 | 1/8 | 1/8
|  |  |  | Coded today/to do: | 1/8 | 1/8 | 1/8
Story ID, Task# | Story Name, Task Name | Assigned 1 | Assigned 2 | Tested today/to do: | 0/0 | 0/0 | 0/0
1 | Strory 1 |  |  | Done %: | 50% (1) | 50% (1) | 50% (1)
1 | Cahier des charges | Houcine | Arouaoui | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/1
2 | Story 2 |  |  | Done %: | - | 50% (1) | 50% (1)
1 | Scrum+BkLogProduit | Arouaoui | Houcine | 2 | 0/1 | 1/1 | 0/1
3 | Story 3 |  |  | Done %: | - | - | 50% (1)
1 | Install Oracle | Arouaoui | Houcine | 2 | 0/1 | 0/1 | 1/1
4 | Story 4 |  |  | Done %: | - | - | -
1 | Balsamic Mockup | Arouaoui | Houcine | 3 | 0/3 | 0/3 | 0/3
5 | Story 5 |  |  | Done %: | - | - | -
1 | Gestion des rôles | Houcine | Arouaoui | 2 | 0/2 | 0/2 | 0/2